## sera
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Backend | Mevcut proje | İçerik analizi | Mevcut sera sistemi içerik yönünden analiz edilecek. | 3 | 2 | 400 | TRY 1.200,00
2 | Analiz | Donanım | Mevcut proje | Donanım analizi | Mevcut sera sistemi donanım yönünden analiz edilecek. | 3 | 3 | 600 | TRY 1.800,00
3 | Analiz | Görselleştirme | Mevcut proje | Görselleştirme | Mevcut sera sisteminin devre şema çizimi yapılacak. | 3 | 2 | 400 | TRY 1.200,00
4 | Analiz | Donanım | Mevcut proje | Donanım analizi | Hazırlanacak olan sistem için gerekli donanım malzemeleri belirlenecek ve temin edilelecek. | 3 | 7 | 900 | TRY 2.700,00
5 | Analiz | Donanım | Mevcut proje | Donanım analizi | Hazırlanacak olan sistem kurulacak. | 3 | 7 | 1000 | TRY 3000
6 | Analiz | Donanım | Mevcut proje | Donanım analizi | Sera malzemeleri temin edilecek. | 3 | 7 | 900 | TRY 2.700,00
7 | Analiz | Donanım | Mevcut proje | Donanım analizi | Sera kurulacak. | 3 | 7 | 1000 | TRY 3000
8 | Analiz | Backend | Mevcut proje | İçerik analizi | Sera sisteminin çalışması için gerekli olan kodlamalar yapılacak. | 3 | 7 | 1000 | TRY 3000
9 | Analiz | Donanım | Mevcut proje | İçerik ve donanım analizi | Hazırlanan sistemin denetimi yapılacak. | 3 | 7 | 600 | TRY 1.800,00
[8 empty] | Toplam tutar | 20400